## PLANILHA
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
|  | SPO AREA ESPECIAL 2 - ASA SUL, BRASILIA - DF 70610-900 |  | DATA: 27/08/2020
|  | Tel.: (61) 2020-3000 |  | PRAZO EXECUÇÃO:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: REFORMA DA PISCINA | [7 empty] | PRAZO EXECUÇÃO: 3 meses |  |  | DATA: 27/08/2020 |  |  | MAT. R$ | M.O. R$ | 1.28 | 566535.71
ITEM | COD | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | MAT. R$ | M.O. R$ | UNITÁRIO MAT.+M.O. R$ | TOTAL MAT. R$ | TOTAL M.O. R$ | TOTAL R$ | ITEM R$
1 |  | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS
1.1 |  | ESTUDOS E PROJETOS | [11 empty] | 800
1.1.1 | CREA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T.) | und | 3 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 701.82 | 701.82 |  |  |  | 700
|  | Sub-total | [8 empty] | 701.82
|  | TOTAL SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS | [5 empty] | 0 | 701.82 |  | 701.82 | 701.82 | 891.17
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 |  | Canteiro de obras | [11 empty] | 0.68
2.1.1 | SBC - 016500 - 06/2018 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m2 | 2 | 250 | 31.23 | 281.23 | 500 | 62.46 | 562.46 |  |  |  | 47.64 | 16.44
|  | Sub-total | [8 empty] | 562.46
2.2 |  | Demolição e Escavação | [11 empty] | 0.68
2.2.1 | SINAPI - 97634 - 07/2020 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 1386.37 | 0.25 | 9.39 | 9.64 | 346.59 | 13018.01 | 13364.6
2.2.2 | SBC - 23716 - 06/2018 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | m3 | 72.09 | 0 | 156.16 | 156.16 | 0 | 11257.57 | 11257.57
2.2.3 | SINAPI - 93358 - 07/2020 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m3 | 27.99 | 0 | 65.59 | 65.59 | 0 | 1835.86 | 1835.86
2.2.4 | SINAPI - 93382 - 07/2020 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 1.2 | 0 | 23.32 | 23.32 | 0 | 27.98 | 27.98
|  | Sub-total | [8 empty] | 26486.01
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELMINARES | [5 empty] | 846.59 | 26201.88 |  | 27048.47 | 27048.47 | 34346.15
3 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 |  | ARQUITETURA
3.1.1 |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | [11 empty] | 31.99 | 14.24
3.1.1.1 | SINAPI - 87458 - 06/2020 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m2 | 26.5 | 44.2 | 31.34 | 75.54 | 1171.3 | 830.51 | 2001.81
3.1.1.2 | SINAPI - 91602 - 06/2020 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. | kg | 244.8 | 6.57 | 1.29 | 7.86 | 1608.34 | 315.79 | 1924.13
3.1.1.3 | SINAPI - 94964 - 06/2020 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 4.08 | 245.41 | 70.04 | 315.45 | 1001.27 | 285.76 | 1287.03 |  |  |  | 30
3.1.1.4 | SINAPI - 83450 - 04/2018 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 1 | 125.72 | 269.64 | 395.36 | 125.72 | 269.64 | 395.36 |  |  |  | 2.59 | 2.4
|  | Sub-total | [8 empty] | 5608.33
3.2 |  | ESQUADRIAS
3.2.1 |  | ESQUADRIAS DE FERRO | [11 empty] | 226.54 | 49.11
3.2.1.1 | SINAPI - 99839 - 06/2020 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 35.75 | 143.11 | 215.34 | 358.45 | 5116.18 | 7698.41 | 12814.59 |  |  |  | 95.09 | 45.81
3.2.1.2 | AGETOP CIVIL - 180302 - 04/2019 | PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | m2 | 5.4 | 281.9 | 34.2 | 316.1 | 1522.26 | 184.68 | 1706.94
|  | Sub-total | [8 empty] | 14521.53
3.3 |  | REVESTIMENTOS
3.3.1 |  | REVESTIMENTO DE PISOS
3.3.1.1 | SBC - 120352 - 07/2020 | AZULEJO 15,5x15,5cm BRILHANTE BOLD AZUL PISCINA CERAL ELIANE | m2 | 454.32 | 53.05 | 24.2 | 77.25 | 24101.68 | 10994.54 | 35096.22 |  |  |  | 68 | 32
3.3.1.2 | SINAPI - 87249 - 07/2020 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. | m2 | 52.81 | 22.65 | 23.48 | 46.13 | 1196.15 | 1239.98 | 2436.13 |  |  |  | 119.37 | 45
3.3.1.3 | SINAPI - 84191 - 07/2020 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 | 5.8 | 81.74 | 18.44 | 100.18 | 474.09 | 106.95 | 581.04
3.3.1.4 | SBC - 202106 - 06/2018 | PISO TATIL EKOBRASIL PNEU RECICL. ALERTA/DIRECIONAL 25X25X5 | m | 20 | 85.22 | 14.98 | 100.2 | 1704.4 | 299.6 | 2004
3.3.1.5 | CPOS - 18.06.302 - 07/2020 | PLACA EM CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-4 PARA ÁREAS EXTERNAS, GRUPO DE ABSORÇÃO BIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | m2 | 481.88 | 47.63 | 12.2 | 59.83 | 22951.94 | 5878.94 | 28830.88
3.3.1.6 | SINAPI - 94995 - 07/2020 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m2 | 454.32 | 51.6 | 12.42 | 64.02 | 23442.91 | 5642.65 | 29085.56
3.3.1.7 | SINAPI - 87737 - 07/2020 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m2 | 481.88 | 5.42 | 33.7 | 39.12 | 2611.79 | 16239.36 | 18851.15
|  | Sub-total | [8 empty] | 116884.98
3.3.2 |  | PAREDES COM CERAMICA | [11 empty] | 15.4 | 14.24
3.3.2.1 | SBC - 120352 - 07/2020 | REVESTIMENTO PISCINA CERAMICA 15x15cn AZUL LAGUNA ELIANE | m2 | 389.45 | 54.5 | 72.76 | 127.26 | 21225.03 | 28336.38 | 49561.41
|  | Sub-total | [8 empty] | 49561.41
3.3.3 |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE ESMALTE | [11 empty] | 11.94 | 6.9
3.3.3.1 | SINAPI - 100759 - 07/2020 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m2 | 111.11 | 12.81 | 25.22 | 38.03 | 1423.32 | 2802.19 | 4225.51 |  |  |  | 8.65 | 5.9
|  | Sub-total | [8 empty] | 4225.51
3.3.4 |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE PVA | [11 empty] | 3.19 | 5.92
3.3.4.1 | SINAPI - 88496 - 07/2020 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | m2 | 52.81 | 3.66 | 19.91 | 23.57 | 193.28 | 1051.45 | 1244.73 |  |  |  | 3.35 | 6.5
3.3.4.2 | SINAPI - 88497 - 07/2020 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 105.18 | 3.66 | 9.23 | 12.89 | 384.96 | 970.81 | 1355.77 |  |  |  | 3.41 | 1.86
3.3.4.3 | SINAPI - 88488 - 07/2020 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | m2 | 52.81 | 6.76 | 7.21 | 13.97 | 357 | 380.76 | 737.76 |  |  |  | 4.76 | 3.25
3.3.4.4 | SINAPI - 88489 - 07/2020 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m2 | 105.18 | 6.76 | 5.54 | 12.3 | 711.02 | 582.7 | 1293.72 |  |  |  | 7.79 | 4.32
|  | Sub-total | [8 empty] | 4631.98
3.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.4.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO TANQUE PISCINA | [11 empty] | 6.8 | 4.19
3.4.1.1 | SBC - 160016 - 08/2020 | IMPERMEABILIZACAO C/ELASTOMERO MANTA BUTIL 4mm VIAPOL | m2 | 904.49 | 49 | 115.17 | 164.17 | 44320.01 | 104170.11 | 148490.12 |  |  |  | 33.01 | 8.4
3.4.1.2 | SINAPI - 98565 - 07/2020 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m2 | 904.49 | 20.81 | 16.99 | 37.8 | 18822.44 | 15367.29 | 34189.73 |  |  |  | 9.53 | 5.87
3.4.1.3 | CPOS - 32.20.060 - 07/2020 | TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2´, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA | m2 | 904.49 | 7.91 | 3.23 | 11.14 | 7154.52 | 2921.5 | 10076.02
|  | Sub-total | [8 empty] | 192755.87
3.5 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 218.22 | 30.37
3.5.1 | SETOP - ACE-BAN-010 - 04/2020 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | un | 1 | 556.7 | 20.81 | 577.51 | 556.7 | 20.81 | 577.51 |  |  |  | 152.38 | 21.22
3.5.2 | IOPES - 170357 - 02/2020 | CHUVEIRO COM DESVIADOR FLEXIVEL E DUCHA MANUAL | un | 1 | 564.98 | 15.94 | 580.92 | 564.98 | 15.94 | 580.92 |  |  |  | 17.33 | 4.32
3.5.3 | AGETOP CIVIL - 080976 - 04/2019 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" | un | 1 | 25.1 | 14.21 | 39.31 | 25.1 | 14.21 | 39.31 |  |  |  | 45.15 | 11.25
3.5.4 | SINAPI - 38189 07/2020 | DUCHA DE INOX REDONDA | un | 12 | 174.14 | 0 | 174.14 | 2089.68 | 0 | 2089.68
3.5.5 | SINAPI - 100864 - 07/2020 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 413.01 | 38.77 | 451.78 | 413.01 | 38.77 | 451.78
3.5.6 | SINAPI - 100869 - 07/2020 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 219.31 | 25.84 | 245.15 | 438.62 | 51.68 | 490.3
3.5.7 | SINAPI - 100866 - 07/2020 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 192.19 | 25.84 | 218.03 | 384.38 | 51.68 | 436.06
3.5.8 | SETOP - SER-COR-030 - 04/2020 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 8.2 | 300 | 24.68 | 324.68 | 2460 | 202.38 | 2662.38
3.5.9 | ORSE- 4957 - 05/2020 | CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC | m | 20.64 | 281.98 | 14.98 | 296.96 | 5820.07 | 309.19 | 6129.26
3.5.10 | INTERNET SOGRAMAR | SUPORTE EM LATAO CROMADO PARA PISCINAS DE ALVENARIA | und | 18 | 68 | 0 | 68 | 1224 | 0 | 1224
|  | Sub-total | [8 empty] | 14681.2
3.6 |  | COBERTURA
3.6.1 | ORSE - 1859 + ORSE 302 - 05/2020 | REFORMA DO TOLDO EM ESQUADRIA DE FERRO 3,30 X 2,00 X 2,40m | m2 | 6.6 | 166.05 | 17.53 | 183.58 | 1095.93 | 115.7 | 1211.63
|  | Sub-total | [8 empty] | 1211.63
|  | TOTAL ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [5 empty] | 196692.08 | 207390.36 |  | 404082.44 | 404082.44
4 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
4.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ÁGUA FRIA | [11 empty] | 1.93 | 1.44
4.1.1 | SINAPI - 89446 - 07/2020 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 18 | 2.96 | 0.62 | 3.58 | 53.28 | 11.16 | 64.44
4.1.2 | SINAPI - 89447 - 07/2020 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12 | 6.64 | 0.78 | 7.42 | 79.68 | 9.36 | 89.04
4.1.3 | SINAPI - 89449 - 07/2020 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 179.58 | 11.09 | 1.12 | 12.21 | 1991.54 | 201.13 | 2192.67 |  |  |  | 1.84 | 1.44
4.1.4 | SINAPI - 89451 - 07/2020 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 14.22 | 31.35 | 1.64 | 32.99 | 445.8 | 23.32 | 469.12 |  |  |  | 0.84 | 1.44
|  | Sub Total | [8 empty] | 2815.27
4.2 |  | REGISTROS VÁLVULAS E ACESSÓRIOS - ÁGUA FRIA | [11 empty] | 54 | 9.76
4.2.1 | SINAPI - 94498 - 07/2020 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 8 | 109.21 | 32.07 | 141.28 | 873.68 | 256.56 | 1130.24 |  |  |  | 54.11 | 9.76
4.2.2 | SINAPI - 94499 - 07/2020 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 18 | 225.97 | 32.07 | 258.04 | 4067.46 | 577.26 | 4644.72 |  |  |  | 64.55 | 9.76
4.2.3 | SINAPI - 89625 - 07/2020 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 11 | 10.76 | 5.64 | 16.4 | 118.36 | 62.04 | 180.4 |  |  |  | 90.86 | 15.2
4.2.4 | SINAPI - 89629 - 07/2020 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 52.61 | 8.19 | 60.8 | 157.83 | 24.57 | 182.4 |  |  |  | 90.86 | 15.2
4.2.5 | SINAPI - 89630 - 07/2020 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4 | 44.65 | 8.19 | 52.84 | 178.6 | 32.76 | 211.36 |  |  |  | 105.32 | 15.2
4.2.6 | SBC - 052593 - 08/2020 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 75x60mm | und | 2 | 15.65 | 13.76 | 29.41 | 31.3 | 27.52 | 58.82 |  |  |  | 54.38 | 9.76
4.2.7 | SBC - 052592 - 08/2020 | LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DIAM. 60x50mm | und | 2 | 12.46 | 12.43 | 24.89 | 24.92 | 24.86 | 49.78
4.2.8 | SINAPI - 89481 - 07/2020 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6 | 1.35 | 2.35 | 3.7 | 8.1 | 14.1 | 22.2
4.2.9 | SINAPI - 89492- 07/2020 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 2.71 | 2.85 | 5.56 | 8.13 | 8.55 | 16.68
4.2.10 | SINAPI - 89528- 07/2020 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 4 | 1.39 | 1.56 | 2.95 | 5.56 | 6.24 | 11.8
4.2.11 | SINAPI - 89541- 07/2020 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 3 | 2.51 | 1.91 | 4.42 | 7.53 | 5.73 | 13.26
4.2.12 | SINAPI - 89501- 07/2020 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 16 | 6.36 | 4.22 | 10.58 | 101.76 | 67.52 | 169.28
4.2.13 | SINAPI - 89513- 07/2020 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4 | 73.59 | 6.14 | 79.73 | 294.36 | 24.56 | 318.92
4.2.14 | ORSE - 10964 - 05/2020 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 50MM | und | 4 | 166 | 49.8 | 215.8 | 664 | 199.2 | 863.2
4.2.15 | ORSE - 10964 - 05/2020 | DISPOSITIVO DE RETORNO 50MM | und | 3 | 166 | 49.8 | 215.8 | 498 | 149.4 | 647.4
4.2.16 | SBC - 077719 - 08/2020 | GRADE DE FUNDO INOX 30CM X 30CM | und | 4 | 455.99 | 0 | 455.99 | 1823.96 | 0 | 1823.96
4.2.17 | ORSE - 10965 - 05/2020 | COADEIRA SKIMER MODELO WC COADEIRA SKIMER MODELO WC | und | 2 | 444 | 133.2 | 577.2 | 888 | 266.4 | 1154.4
|  | Sub Total | [8 empty] | 11498.82
4.3 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | [11 empty] | 20.91 | 8.96
4.3.1 | SBC - 023217 - 08/2020 | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL | und | 10 | 15.66 | 56.7 | 72.36 | 156.6 | 567 | 723.6
|  | Sub Total | [8 empty] | 723.6
4.4 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 7.67 | 6.4
4.4.2 | CPOS - 43.10.490 - 07/2020 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA 5CV MULTIESTAGIO | und | 4 | 4220.02 | 223.32 | 4443.34 | 16880.08 | 893.28 | 17773.36 |  |  |  | 18.49 | 5.92
4.4.3 | CPOS - 43.12.500 - 07/2020 | FILTRO DE AREIA DE ALTA VAZÃO COM TANQUE EM AÇO | und | 4 | 2437.3 | 111.66 | 2548.96 | 9749.2 | 446.64 | 10195.84 |  |  |  | 2.59 | 2.4
4.4.4 | CPOS - 4312200 - 11/2018 | BOMBA DOSADORA 1,5CV | und | 1 | 1260.04 | 208.6 | 1468.64 | 1260.04 | 208.6 | 1468.64 |  |  |  | 180.39 | 123.61
|  | Sub Total | [8 empty] | 29437.84
|  | TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 40367.77 | 4107.76 |  | 44475.53 | 44475.53 | 56475.03
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
5.1. |  | ELETRODUTOS, CAIXAS, TOMADAS, FIOS E CONEXÕES | [11 empty] | 1503 | 350
5.1.1 | SINAPI - 95749 - 07/2020 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 13.59 | 15.14 | 7.83 | 22.97 | 205.75 | 106.41 | 312.16 |  |  |  | 882.46 | 441.23
5.1.2 | SINAPI - 95750 - 07/2020 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12 | 18.34 | 8.71 | 27.05 | 220.08 | 104.52 | 324.6 |  |  |  | 882.46 | 441.23
5.1.3 | SBC- 059078 - 08/2020 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO - 2"" | m | 14 | 50.3 | 24.83 | 75.13 | 704.2 | 347.62 | 1051.82 |  |  |  | 882.46 | 441.23
5.1.4 | SBC - 059030 - 08/2020 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3"" | m | 12 | 92.68 | 31.36 | 124.04 | 1112.16 | 376.32 | 1488.48 |  |  |  | 420 | 200
5.1.5 | SINAPI - 95801 - 07/2020 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 10 | 10.15 | 20.01 | 30.16 | 101.5 | 200.1 | 301.6
5.1.6 | SINAPI - 95802 - 07/2020 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5 | 11.78 | 21.7 | 33.48 | 58.9 | 108.5 | 167.4
5.1.7 | SBC - 061232 - 08/2020 | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA | und | 8 | 51.61 | 20.55 | 72.16 | 412.88 | 164.4 | 577.28
5.1.8 | SBC - 061234 - 08/2020 | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 3"" COM TAMPA | und | 3 | 113.97 | 20.55 | 134.52 | 341.91 | 61.65 | 403.56
|  | Sub Total | [8 empty] | 4626.9
5.2 |  | LUMINÁRIAS | [11 empty] | 365.8 | 32
5.2.1 | ORSE - 9465 - 05/2020 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR | und | 5 | 90.84 | 2.88 | 93.72 | 454.2 | 14.4 | 468.6 |  |  |  | 128.85 | 24
|  | Sub Total | [8 empty] | 468.6
5.3 |  | FIOS E CABOS |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.99 | 1.27
5.3.1 | SINAPI - 91925 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 39.6 | 2.18 | 0.96 | 3.14 | 86.33 | 38.02 | 124.35 |  |  |  | 0.7 | 1.27
5.3.2 | SINAPI - 91927 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 53.58 | 3.01 | 1.19 | 4.2 | 161.28 | 63.76 | 225.04
5.3.3 | SINAPI - 91929 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 334.61 | 4.31 | 1.6 | 5.91 | 1442.17 | 535.38 | 1977.55 |  |  |  | 0.78 | 1.76
5.3.4 | SINAPI - 91931 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 15 | 5.88 | 2.08 | 7.96 | 88.2 | 31.2 | 119.4 |  |  |  | 1.83 | 1.76
5.3.5 | SINAPI - 91933 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 503.58 | 9.39 | 3.11 | 12.5 | 4728.62 | 1566.13 | 6294.75 |  |  |  | 4.67 | 2.34
5.3.6 | SINAPI - 92988 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 36.76 | 3.5 | 40.26 | 7352 | 700 | 8052
5.3.7 | SINAPI - 92990 - 07/2020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 800 | 50.91 | 4.22 | 55.13 | 40728 | 3376 | 44104 |  |  |  | 0.19 | 1.6
|  | Sub Total | [8 empty] | 60897.09
5.4 |  | ACESSÓRIOS E QUADROS | [11 empty] | 7.64 | 5.92
5.4.1 | CAERN - 2070165 - 05/2020 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA PARA 4 BOMBAS | und | 1 | 6701.11 | 263.76 | 6964.87 | 6701.11 | 263.76 | 6964.87 |  |  |  | 5.55 | 1.2
5.4.2 | CAERN - 2070162 - 05/2020 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBA TROCADOR DE CALOR | und | 1 | 7357.16 | 1338.36 | 8695.52 | 7357.16 | 1338.36 | 8695.52
5.4.3 | SBC - 064533 - 08/2020 | QUADRO CHEGADA COM DISJUNTOR DE 150A | und | 1 | 2027.28 | 290.92 | 2318.2 | 2027.28 | 290.92 | 2318.2 |  |  |  | 3.49 | 1.2
5.4.4 | SBC - 064083 - 08/2020 | QUADRO DISTRIBUICAO 50A | und | 1 | 2902.3 | 477.11 | 3379.41 | 2902.3 | 477.11 | 3379.41
|  | Sub Total | [8 empty] | 21358
|  | TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [5 empty] | 77186.03 | 10164.56 |  | 87350.59 | 87350.59 | 110917.78
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 |  | Limpeza da obra | [11 empty] | 0.68 | 1.38
6.1.1 | SINAPI - 9537 - 05/2018 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 1250.81 | 0.27 | 2.03 | 2.3 | 337.72 | 2539.14 | 2876.86 |  |  |  | 526.43 | 323.95
|  | Sub-total | [8 empty] | 2876.86
|  | TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 337.72 | 2539.14 |  | 2876.86 | 2876.86 | 3653.04
9 |  | SERVIÇOS GERAIS
9.1 |  | Administração da obra | [12 empty] | 10400.64
9.1.1 |  | Engenheiro Civil | mês | 3 | 0 | 13312.82 | 13312.82 | 0 | 39938.46 | 39938.46 |  |  |  |  | 3900.24
9.1.2 |  | Mestre de obras | mês | 3 | 0 | 4992.31 | 4992.31 | 0 | 14976.93 | 14976.93 |  |  |  |  | 2732.4
9.1.3 |  | Encarregado de pedreiro | mês | 3 | 0 | 3497.47 | 3497.47 | 0 | 10492.41 | 10492.41 |  |  |  |  | 2732.4
9.1.4 |  | Encarregados de Instalações | mês | 3 | 0 | 3497.47 | 3497.47 | 0 | 10492.41 | 10492.41 |  |  |  |  | 1782
9.1.5 |  | Almoxarife | mês | 3 | 0 | 2280.96 | 2280.96 | 0 | 6842.88 | 6842.88 |  |  |  |  | 1538
9.1.6 |  | Servente de carga/descarga e limpeza | mês | 3 | 0 | 1968.64 | 1968.64 | 0 | 5905.92 | 5905.92 |  |  |  |  | 1782
9.1.7 |  | Apontador | mês | 3 | 0 | 2280.96 | 2280.96 | 0 | 6842.88 | 6842.88 |  |  |  |  | 1094.86
9.1.8 |  | Porteiro | mês | 3 | 0 | 1401.42 | 1401.42 | 0 | 4204.26 | 4204.26 |  |  |  |  | 1613.58
9.1.9 |  | Vigias noturno | mês | 3 | 0 | 2065.38 | 2065.38 | 0 | 6196.14 | 6196.14
|  | Sub-total | [8 empty] | 105892.29
9.2 |  | Materiais de Consumo | [11 empty] | 2860
9.2.1 |  | Refeições | mês | 3 | 3660.8 | 0 | 3660.8 | 10982.4 | 0 | 10982.4 |  |  |  | 442
9.2.2 |  | Café da manhã | mês | 3 | 565.76 | 0 | 565.76 | 1697.28 | 0 | 1697.28 |  |  |  | 50
9.2.3 |  | Material de pronto socorro | mês | 3 | 64 | 0 | 64 | 192 | 0 | 192 |  |  |  | 180
9.2.4 |  | Copias de projetos | mês | 3 | 230.4 | 0 | 230.4 | 691.2 | 0 | 691.2 |  |  |  | 120
9.2.5 |  | Material de escritório | mês | 3 | 153.6 | 0 | 153.6 | 460.8 | 0 | 460.8 |  |  |  | 180
9.2.6 |  | Consumos de telefone para obra e fiscalização | mês | 3 | 230.4 | 0 | 230.4 | 691.2 | 0 | 691.2 |  |  |  | 720
9.2.7 |  | Consumo de energia | mês | 3 | 921.6 | 0 | 921.6 | 2764.8 | 0 | 2764.8 |  |  |  | 500
9.2.8 |  | Consumo de agua | mês | 3 | 640 | 0 | 640 | 1920 | 0 | 1920 |  |  |  | 30
9.2.9 |  | Recarga de extintores de incêndio | un | 2 | 38.4 | 0 | 38.4 | 76.8 | 0 | 76.8
|  | Sub-total | [8 empty] | 19476.48
9.3 |  | Maquinas e Equipamentos de Construção Civil | [11 empty] | 350
9.3.1 |  | Betoneiras (1) | mês | 3 | 448 | 0 | 448 | 1344 | 0 | 1344 |  |  |  | 300
9.3.2 |  | Betoneiras móvel (3) | mês | 1 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 750
9.3.3 |  | Compactador de solo (1) | mês | 1 | 960 | 0 | 960 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 1860
9.3.4 |  | Guinchos e torres (2) | mês | 0 | 2380.8 | 0 | 2380.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120
9.3.5 |  | Serras manuais (2) | mês | 3 | 153.6 | 0 | 153.6 | 460.8 | 0 | 460.8 |  |  |  | 150
9.3.6 |  | Serra circular (1) | mês | 3 | 192 | 0 | 192 | 576 | 0 | 576 |  |  |  | 350
9.3.7 |  | Vibradores (2) | mês | 1 | 448 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 |  |  |  | 90
9.3.8 |  | Maquita (2) | mês | 3 | 115.2 | 0 | 115.2 | 345.6 | 0 | 345.6 |  |  |  | 100
9.3.9 |  | Furadeiras para madeira e concreto (2) | mês | 3 | 128 | 0 | 128 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 100
9.3.10 |  | Policorte (1) | mês | 3 | 128 | 0 | 128 | 384 | 0 | 384 |  |  |  | 250
9.3.11 |  | Material de consumo p/ máquinas (discos de policorte, serras, maquita, lixadeira etc.) | mês | 5 | 320 | 0 | 320 | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  | 1000
9.3.12 |  | Caminhão com carroceria (FRETE) | mês | 3 | 1280 | 0 | 1280 | 3840 | 0 | 3840 |  |  |  | 1500
9.3.13 |  | Combustíveis (ADM) | mês | 3 | 1920 | 0 | 1920 | 5760 | 0 | 5760 |  |  |  | 450
9.3.14 |  | Equipamentos de proteção individual | mês | 3 | 576 | 0 | 576 | 1728 | 0 | 1728 |  |  |  | 250
9.3.15 |  | Equipamentos de proteção coletiva | mês | 3 | 320 | 0 | 320 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 200
9.3.16 |  | Manutenção de canteiro | mês | 3 | 256 | 0 | 256 | 768 | 0 | 768 |  |  |  | 460
9.3.17 |  | Ferramentas leves | mês | 3 | 588.8 | 0 | 588.8 | 1766.4 | 0 | 1766.4 |  |  |  | 150
9.3.18 |  | Manutenção de equipamentos | mês | 3 | 192 | 0 | 192 | 576 | 0 | 576 |  |  |  | 500
9.3.19 |  | Viradeira de chapa | mês | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400
9.3.20 |  | Rosqueadeira Eletrica | mês | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250
9.3.21 |  | Máquina de solda eletrica | mês | 3 | 320 | 0 | 320 | 960 | 0 | 960 |  |  |  | 300
9.3.22 |  | Bebedouro | un | 1 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384
|  | Sub-total | [8 empty] | 23628.8
9.4 |  | Transportes | [11 empty] | 1716
9.4.1 |  | Vale transporte | mês | 3 | 2196.48 | 0 | 2196.48 | 6589.44 | 0 | 6589.44
|  | Sub-total | [8 empty] | 6589.44
9.5 |  | Outras despesas e taxas | [11 empty] | 750
9.5.1 |  | Anotação do contrato e RTs no CREA | oe | 2 | 960 | 0 | 960 | 1920 | 0 | 1920 |  |  |  | 1200
9.5.2 |  | Alvará de construção | oe | 0 | 1536 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2562.5
9.5.3 |  | Seguro contra risco de engenharia | oe | 0 | 3280 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300
9.5.4 |  | Taxa de fiscalização de obra | mês | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000
9.5.5 |  | Taxas para retirada de habite-se | oe | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2933.33
9.5.6 |  | Taxa de registro de contrato em cartório | oe | 0 | 3754.66 | 0 | 3754.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5500
9.5.7 |  | Caução de garantia do contrato | oe | 0 | 7040 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120
9.5.18 |  | Taxa de utilização de area pública | mês | 0 | 153.6 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0
|  | Sub-total | [8 empty] | 1920
|  | TOTAL SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 51614.72 | 105892.29
|  | CUSTO TOTAL | [5 empty] | 315430.19 | 251105.52 |  | 566535.71 | 566535.71 |  | 566535.71
[11 empty] | 0 |  |  | 0
566535.71
[10 empty] | 22.77% | 129000.18 | 129000.18
695535.89
977
695535.89

## RESUMO
RESUMO GERAL
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
SPO AREA ESPECIAL 2 - ASA SUL, BRASILIA - DF 70610-900
Tel.: (61) 2020-3000
OBJETO: REFORMA DA PISCINA
OBJETO: REFORMA DA PISCINA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | %
01.00.000 | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS | 701.82 | 0.12%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27048.47 | 4.77%
03.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 404082.44 | 71.33%
04.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 44475.53 | 7.85%
05.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 87350.59 | 15.42%
06.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2876.86 | 0.51%
CUSTO TOTAL |  | 566535.71 | 100%
B.D.I. |  | 129000.18 | custo m2
TOTAL GERAL |  | 695535.89 | 556.07

## CRONOGRAMA
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
SPO AREA ESPECIAL 2 - ASA SUL, BRASILIA - DF 70610-900
Tel.: (61) 2020-3000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA DA PISCINA | [7 empty] | 122.8%
0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ C/ BDI | % | 30 | 60 | 90 | TOTAL
|  |  | % | 33.33% | 33.34% | 33.33% | 100%
1.00 | SERVIÇOS TECNICOS-PROFISSIONAIS | 861.62 | R$ | 287.18 | 287.26 | 287.18 | 861.62
|  |  | % | 75% | 25% |  | 100%
2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33207.41 | R$ | 24905.56 | 8301.85 | 0 | 33207.41
|  |  | % | 50% | 35% | 15% | 100%
3.00 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 496092.01 | R$ | 248046.01 | 173632.2 | 74413.8 | 496092.01
|  |  | % | 25% | 50% | 25% | 100%
4.00 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 54602.61 | R$ | 13650.65 | 27301.31 | 13650.65 | 54602.59
|  |  | % | 50% | 40% | 10% | 100%
5.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 107240.32 | R$ | 53620.16 | 42896.13 | 10724.03 | 107240.31
|  |  | % |  | 50% | 50% | 100%
6.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3531.92 | R$ | 0 | 1765.96 | 1765.96 | 3531.92
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | % | 48.96% | 36.55% | 14.5% | TOTAL GERAL
TOTAL SIMPLES |  |  | R$ | 340509.55 | 254184.7 | 100841.61 | 695535.86
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 695535.89 | % | 48.96% | 85.51% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | R$ | 340509.55 | 594694.25 | 695535.86

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI
Empreendimento: | ENAP - PISCINA
Tipo de Obra: | Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) |  |  |  | OK
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: | 100% |  |  |  | OK
Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) | NÃO |  |  |  | OK
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO - %
| (1° Quartil) | MÉDIA | (3° Quartil)
Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 4 | OK
Seguros e Garantias (*) | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | OK
Riscos | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | OK
Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.23 | OK
Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16 | OK
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK
ISS (**) | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | OK
| 0 | 0 | 0 | 0 | OK
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO | [5 empty] | 12
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO | 20.34 | 22.12 | 25 | 22.77
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015 |  |  | Verificação do BDI: | OK | BDI S/ DESN
[5 empty] | BDI C/ DESN |  | 20.34 | 28.34 | 22.12 | 31.3667 | 25
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: |  |  |  | 26.4694 |  |  |  | 20.1785 |  | 23.0127
21.6502
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.